## TABELA P6.1a
HABILIDADE | FUNCIONÁRIO
Entrada de Dados I | Seaton Amy; Williams Josh; Underwood Trish
Entrada de Dados II | Williams Josh; Seaton Amy
Analista de Sistemas I | Craig Brett; Sewell Beth; Robbins Erin; Bush Emiy; Zebras Steve
Analista de Sistemas II | Chandler Joseph; Burklow Shane; Robbins Erin
Projetista de BD I | Yarbrough Peter; Smith Mary
Projetista de BD II | Yarbrough Peter; Pascoe Jonathan
Cobol I | Kattan Chris; Ephanor Victor; Summers Anna; Ellis Maria
Cobol II | Kattan Chris; Ephanor Victor; Batts Melisa
C++ I | Smith Jose; Rogers Adam; Cope Leslie
C++ II | Rogers Adam; Bible Hanah
VB I | Zebras Steve; Ellis Maria
VB II | Zebras Steve; Newton Christopher
ColdFusion I | Duarte Miriam; Bush Emily
Coldd Fusion II | Bush Emily; Newton Christopher
ASP I | Duarte Miriam; Bush Emily
ASP II | Duarte Miriam; Newton Christopher
ABD Oracle | Smith Jose; Pascoe Jonathan
ABD SQL Server | Yarbrough Peter; Smith Jose
Engenheiro de Redes I | Bush Emily; Smith Mary
Engenheiro de Redes II | Bush Emily; Smith Mary
Administrador da web | Bush Emily; Smith Mary; Newton Christopher
Redator Técnico | Kilby Surgena; Bender Larry
Gerente de Projetos | Paine brad; Mudd Roger; Kenyon Tuffany; Connor Sean

## TABELA P6.1b
ID DE PROJETO:1 |  | DESCRIÇÃO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VENDAS
EMPRESA: SEE ROCKS |  | DATA DO CONTRATO: 12/2/2008 | REGIÃO:NW
DATA DE INÍCIO: 1º/3/2008 |  | DATA DE CONCLUSÃO: 1º/7/2008 | ORÇAMENTO: $15.500
DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DESCRIÇÃO DE TAREFAS | HABILIDADES(S) NECESSÁRIAS(S) | QUANTIDADE NECESSÁRIA
1º/3/08 | 6/3/08 | Entrevista inicial | Gerente de Projetos | 1
|  |  | Analista de Sistemas II | 1
|  |  | Projetista de BD I | 1
11/3/08 | 15/3/08 | Projeto de bancos de dados | Projetista de BD I | 1
11/3/08 | 12/4/08 | Projeto de sistema | Analista de Sistemas II | 1
|  |  | Analista de Sistemas I | 2
18/3/08 | 22/3/08 | Implementação do banco de dados | ABD Oracle | 1
25/3/08 | 20/5/08 | Codificação e teste do sistema | Cobol I | 2
|  |  | Cobol II | 1
|  |  | ABD Oracle | 1
25/3/08 | 7/6/08 | Documentação do sistema | Redator Técnico | 1
10/6/08 | 7/6/08 | Avaliação final | Gerente de Projetos | 1
|  |  | Analista de Sistemas II | 1
|  |  | Projetista de BD I | 1
|  |  | Cobol II | 1
6/17/08 | 21/6/08 | Carregamento dos dados e disponibilização do sistema no local do cliente | Gerente de Projetos | 1
|  |  | Analista de Sistemas II | 1
|  |  | Projetista de BD I | 1
|  |  | Cobol II | 1
1º/7/08 | 1º/7/08 | Encerramento | Gerente de Projetos | 1

## TABELA P6.1c
ID DE PROJETO:1 |  |  | DESCRIÇÃO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VENDAS
EMPRESA: SEE ROCKS |  |  | DATA DO CONTRATO: 12/2/2008 |  | A PARTIR DE: 29/3/08
DATA DE INÍCIO: 1º/3/2008 |  |  | DATA DE CONCLUSÃO: 1º/7/2008 |  | ORÇAMENTO: $15.500
PROGRAMADO |  |  |  | DESIGNAÇÕES REAIS
TAREFA DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | HABILIDADE | FUNCIONÁRIO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO
ENTREVISTA INICIAL | 1º/3/08 | 6/3/08 | GERENTE DE PROJETOS | 101CONNOR S. | 1º/3/08 | 6/3/08
|  |  | ANALISTA DE SISTEMAS II | 102BURKLOW S. | 1º/3/08 | 6/3/08
|  |  | PROJETISTA DE BD I | 103SMITH M. | 1º/3/08 | 6/3/08
PROJETO DE BANCOS DE DADOS | 11/3/08 | 15/3/08 | PROJETISTA DE BD I | 104SMITH M. | 11/3/08 | 14/3/08
PROJETO DE SISTEMA | 11/3/08 | 12/4/08 | ANALISTA DE SISTEMAS II | 105BURKLOW S. | 11/3/08
|  |  | ANALISTA DE SISTEMAS I | 106BUSH E. | 11/3/08
|  |  | ANALISTA DE SISTEMAS I | 107ZEBRAS S. | 11/3/08
IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 18/3/08 | 22/3/08 | ABD ORACLE | 108SMITH J. | 15/3/08 | 19/3/08
CODIFICAÇÃO E TESTE DO SISTEMA | 25/3/08 | 20/5/08 | COBOL I | 109SUMMERS A. | 21/3/08
|  |  | COBOL I | 110ELLIS M. | 21/3/08
|  |  | COBOL II | 111EPHANOR V. | 21/3/08
|  |  | ABD ORACLE | 112SMITH J. | 21/3/08
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA | 25/3/08 | 7/6/08 | REDATOR TÉCNICO | 113KILBY S. | 25/3/08
AVALIAÇÃO FINAL | 10/3/08 | 14/6/08 | GERENTE DE PROJETOS
ANALISTA DE SISTEMAS II
PROJETISTA DE BD I
COBOL II
CARREGAMENTO DOS DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA NO LOCAL DO CLIENTE | 17/6/08 | 21/6/08 | GERENTE DE PROJETOS
ANALISTA DE SISTEMAS II
PROJETISTA DE BD I
COBOL II
ENCERRAMENTO | 1º/7/08 | 1º/7/08 | GERENTE DE PROJETOS

## TABELA P6.1d
NOME DO FUNCIONÁRIO | FIM DA SEMANA | NÚMERO DA DESIGNAÇÃO | HORAS TRABALHADAS | NÚMERO DA CONTA
Burklow S. | 1º/3/08 | 1-102 | 4 | xxx
Connor S. | 1º/3/08 | 1-101 | 4 | xxx
Smith M. | 1º/3/08 | 1-103 | 4 | xxx
Burklow S. | 8/3/08 | 1-102 | 24 | xxx
Connor S. | 8/3/08 | 1-101 | 24 | xxx
Smith M. | 8/3/08 | 1-103 | 24 | xxx
Burklow S. | 15/3/08 | 1-105 | 40 | xxx
Bush E. | 15/3/08 | 1-106 | 40 | xxx
Smith J. | 15/3/08 | 1-108 | 6 | xxx
Smith M. | 15/3/08 | 1-104 | 32 | xxx
Zebras S. | 15/3/08 | 1-107 | 35 | xxx
Burklow S. | 22/3/08 | 1-105 | 40
Bush E. | 22/3/08 | 1-106 | 40
Ellis M. | 22/3/08 | 1-110 | 12
Ephanor V. | 22/3/08 | 1-111 | 12
Smith J. | 22/3/08 | 1-108 | 12
Smith J. | 22/3/08 | 1-112 | 12
Summer A. | 22/3/08 | 1-109 | 12
Zebras S. | 22/3/08 | 1-107 | 35
Burklow S. | 29/3/08 | 1-105 | 40
Bush E. | 29/3/08 | 1-106 | 40
Ellis M. | 29/3/08 | 1-110 | 35
Ephanor V. | 29/3/08 | 1-111 | 35
Kilby S. | 29/3/08 | 1-113 | 40
Smith J. | 29/3/08 | 1-112 | 35
Summer A. | 29/3/08 | 1-109 | 35
Zebras S. | 29/3/08 | 1-107 | 35
Observação: xxx representa o ID da conta.Utilize o número que corresponda ao número da conta em seu banco de dados.